## Planificateur de projet
Planificateur de projet
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 1 | [8 empty] | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan) | [10 empty] | milestones
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES (en semaines académiques, SP-...)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Kick-off avec brainstorming | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Recherche et évaluation des concepts | 1 | 2 | 0 | 0 | 0%
Conception et modélisation du concept choisi | 2 | 6 | 0 | 0 | 0%
Réalisation (commande matière et montage) | 8 | 4 | 0 | 0 | 0%
Tests | 12 | 1 | 0 | 0 | 0%
Améliorations | 13 | 1 | 0 | 0 | 0%
Coûts (CHF) | bar: PÉRIODES (en semaines académiques, SP-...) 1; PÉRIODES (en semaines académiques, SP-...) 3; PÉRIODES (en semaines académiques, SP-...) 8; PÉRIODES (en semaines académiques, SP-...) 12
[5 empty] | Nb de personnes (-) | PÉRIODES (en semaines académiques, SP-...) 1: 13; PÉRIODES (en semaines académiques, SP-...) 3: 13; PÉRIODES (en semaines académiques, SP-...) 8: 13; PÉRIODES (en semaines académiques, SP-...) 12: 13

## Planif specifique
MA Pellandini - Planning
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18
| Septembre |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Decembre |  |  |  | Janvier
| 15-19 | 22-26 | 29-03 | 06-10 | 13-17 | 20-24 | 27-31 | 03-07 | 10-14 | 17-21 | 24-28 | 01-05 | 08-12 | 15-19 | 22-26 | 29-02 | 05-09 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | ...
Tâches | [15 empty] | Prep exas | Prep exas | Exas | Défense
Gestion de projet
Introduction au projet
Plannification
Documentation et rendu
Cahier des charges
Analyse
Concept Min Weighted Vertex Cover
PLC Network overview
Anonymisation graph
Quantique et heuristique
Conception
POC MWVC pour arbre (PLC Network)
POC MWVC pour graph généreaux avec heuristique/quantique
POC anonymisation graph + MWVC
Implémentation
MWVC sur réseau PLC d'entreprise
MWVC généraliser pour tout réseau avec heuristique/quantique
GUI
Correction et réglâge
Tests
Test unitaire
Test fonctionnel
Test GUI
Test et amélioration
Documentation
Rapport
Présentation
[12 empty] | Réalisation d'une première version pour le client | [6 empty] | Défense et délivrables (le reste sans le rapport)
présentation POC
Validation cahier des charges
Milestone interne
Milestone officielle